|  |
| --- |
|  Приложение 2 |
|  к приказу МБДОУ  детский сад № 1 «Берёзка» |
|  от 19.05.2023 г. № 25 |

**План мероприятий по подготовке к прохождению независимой оценки**

**в МБДОУ детский сад № 1 «Берёзка».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по подготовке кнезависимой оценки | Плановый срокреализациимероприятия | Ответственный исполнитель(с указанием Ф.И.О. и должности) | Результат | Показатель, характеризующийрезультат выполненныхмероприятий |
| **1** | Издание приказа о подготовке к проведению независимой оценки качества деятельности | 31.05.2023 | Заведующий Смирнова М.Е. | Планирование и организация подготовительныхмероприятий | Приказ о подготовке к проведению НОК ОД |
| **2** | Размещение на официальном сайте ДОУ в сети Интернет информации о проведении независимой оценки качества деятельности | 31.07.2023 | Заведующий Смирнова М.Е. | Информационная открытость и доступностьинформации | Информация на сайте |
| **3** | Организация рабочей группы по подготовке и проведениюнезависимой оценки качествадеятельности | 31.07.2023 | Заведующий Смирнова М.Е. | Организация рабочейгруппы | Рабочая группа по подготовке и проведению НОК ОД |
| **4** | Проведение самообследованиякачества деятельности ДОУ | 31.07.2023 | Заведующий Смирнова М.Е. | Проведение самооценки качества условий оказания услуг в ДОУ | Отчет о самообследовании |
| **5** | Информирование участниковобразовательных отношений об организации проведенияоценочных процедур | 01.09.2023 | Заведующий Смирнова М.Е. | Информационнаяоткрытость и доступностьинформации | Информация на сайте ДОУ, на стендах, включение вопроса в повестку родительских собраний |
| **6** | Информирование участниковобразовательных отношений о возможности участия граждан в оценке качества условий оказания услуг ДОУ на сайтеwww.bus.gov.ru | 01.09.2023 – 15.10.2023 | Заведующий Смирнова М.Е. | Информационная открытость и доступностьинформации | Информация на официальном сайте, на стендах ДОУ |
| **7** | Включение в повесткумероприятий вопросов соблюдения «Кодекса профессиональной деятельности педагога» | 01.09.2023 | Заведующий Смирнова М.Е. | Соблюдение «Кодексапрофессиональнойдеятельности педагога» | Рассмотрениевопросов соблюдения«Кодекса профессиональнойдеятельности педагога» |
| **8** | Мероприятия, направленные на создание условий для персонала организации.  | постоянно | Заведующий Смирнова М.Е. | Оснащение и пополнение материалами методического кабинета. Информационное сопровождение образовательного процесса  | Наличие условий для организации методической работы, самообразования педагогов (наличие методической литературы, периодических изданий и др.)  |
| **9** | Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте учреждения | постоянно | Заведующий Смирнова М.Е. | Функционирующий сайт ДОУ с актуальной, информацией | Информация на сайте регулярно обновляется (10 дней) |
| **10** | Освещение хода проведения НОК ОД на информационных стендах и официальном сайте ДОУ в сети Интернет | Период проведенияНОК ОД01.09.2023 – 15.10.2023 | Заведующий Смирнова М.Е. | Информационная открытость и доступностьинформации | Информация на официальном сайте, на стендах ДОУ |